O Planejador de Projetos usa períodos de intervalos. Início=1 é o período de 1, e duração=5 significa que o projeto abrange cinco períodos começando pelo período de início. Insira dados começando em B5 para atualizar o gráfico.
Título do projeto. Insira um novo título nesta célula. Realce um período em H2. A legenda do gráfico está em J2 a AI2
Insira a atividade na coluna B, começando na célula B5.
Insira o período de início real na coluna E, começando na célula E5.
Insira o período de duração real na coluna F, começando na célula F5.
Insira a porcentagem concluída do projeto na coluna G, começando na célula G5.
Os períodos são transformados em gráficos de 1 a 60 iniciando da célula H4 até a célula BO4.
## Planejador de Projetos
Projeto: Handy
ATIVIDADE	INÍCIO	DURAÇÃO / (Semanas)	Predecessoras	Recursos	Custos / Reais	% CONCLUÍDA	PERÍODOS
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1. Preparação/Planejamento	1	3			-	83%
1.1 Criação dos Termos de Abertura	1	1		Resp. Documentação	-	100%
1.2 Criação do Escopo	1	1		Resp. Documentação		100%
1.3 Criação da Estrutura Analítica do Projeto	1	1		Resp. Documentação	-	100%
1.4 Criação do Cronograma do Projeto	1	1	1.3	Resp. Documentação	-	0%
1.5 Criação dos Modelos Lógicos (DER, MER, UML, Casos de Uso)	1	1		Resp. Documentação	-	100%
1.6 Criação do Documento de Requisitos	2	2	1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5	Resp. Documentação	-	100%
2. Design	1	4			-	46%
2.1 Criar design detalhado da parte mecânica	1	4			-	44%
2.1.1 Criar design base	1	2		Resp. Eng. Mecânica	-	100%
2.1.2 Criar canais para elásticos	3	1	2.1.1	Resp. Eng. Mecânica	-	100%
2.1.3 Definir porcas e parafusos usados	3	1	2.1.1	Resp. Eng. Mecânica	-	100%
2.1.4 Criar encaixes para as porcas e parafusos	3	1	2.1.1	Resp. Eng. Mecânica	-	100%
2.1.5 Modelar canais para os fios			2.1.1	Resp. Eng. Mecânica	-	0%
2.1.6 Modelar encaixe para o braço			2.1.1	Resp. Eng. Mecânica	-	0%
2.1.7 Definir como os atuadores devem funcionar			2.1.1	Resp. Eng. Mecânica	-	0%
2.1.8 Definir como guardar os eletrônicos			2.1.1	Resp. Eng. Mecânica	-	0%
2.1.9 Criar peça que segura o elástico			2.1.1	Resp. Eng. Mecânica	-	0%
2.2 Criar circuito eletrônico					-	95%
2.2.1 Definir forma de transmissão de dados				Resp. Eng. Eletrônica	-	100%
2.2.2 Definir componentes			2.2.1	Resp. Eng. Eletrônica	-	100%
2.2.3 Criar diagrama de circuito			2.2.2	Resp. Eng. Eletrônica	-	100%
2.2.4 Criar lista de componentes com links de compra e preços			2.2.2	Resp. Eng. Eletrônica	-	80%
2.3 Criar design base das telas					-	0%
2.3.1 Design Web					-	0%
2.3.1.1 Design Tela Inicial				Grupo	-	0%
2.3.1.2 Design Galeria				Grupo	-	0%
2.3.1.3 Design Login e Cadastro				Grupo	-	0%
2.3.1.4 Design Chat				Grupo	-	0%
2.3.2 Design Desktop					-	0%
2.3.2.1 Design Gerenciamento de Fornecedores				Grupo	-	0%
2.3.2.3 Design Login e Cadastro				Grupo	-	0%
2.3.2.4 Design Chat				Grupo	-	0%
2.3.2.5 Design Gerenciamento de Usuários				Grupo
2.3.3 Design Mobile					-	0%
2.3.3.1 Design Tela inicial e Controles				Grupo	-	0%
3. Implementação					210	0%
3.1 Implementar Banco de Dados			1.5	Resp. BD	-	0%
3.2 Implementação – Web					-	0%
3.2.1 Tela Inicial					-	0%
3.2.1.1 Criar tela			2.3.1.1	Resp. Front-End Web	-	0%
3.2.1.2 Adicionar informações				Resp. Front-End Web	-	0%
3.2.2 Galeria					-	0%
3.2.2.1 Criar tela			2.3.1.2	Resp. Front-End Web	-	0%
3.2.2.2 Implementar inserção automática de imagens			3.1	Resp. Back-End Web	-	0%
3.2.3 Cadastro / Login					-	0%
3.2.3.1 Criar tela			2.3.1.3	Resp. Front-End Web	-	0%
3.2.3.2 Conectar com o Banco de Dados			3.1	Resp. Back-End Web	-	0%
3.2.3.3 Implementar lógica				Resp. Back-End Web
3.2.3.4 Implementar sistema de cookies				Resp. Back-End Web	-	0%
3.2.4 Chat					-	0%
3.2.4.1 Criar tela			2.3.1.4	Resp. Front-End Web	-	0%
3.2.4.2 Implementar sobreposição à tela				Resp. Front-End Web
3.2.4.3 Conectar ao Banco de Dados				Resp. Back-End Web	-	0%
3.3 Implementação – Mobile					-	0%
3.3.1 Criar interface			2.3.3.1	Resp. Front-End Mobile	-	0%
3.3.2 Implementar conexão Bluetooth com a prótese				Resp. Back-End Mobile	-	0%
3.3.3 Configurar comandos				Resp. Back-End Mobile	-	0%
3.4 Implementação – Desktop					-	0%
3.4.1 Login / Cadastro					-	0%
3.2.3.1 Criar tela			2.3.2.3	Resp. Front-End Desktop	-	0%
3.2.3.2 Conectar com o Banco de Dados			3.1	Resp. Back-End Desktop	-	0%
3.2.3.3 Implementar lógica				Resp. Back-End Desktop	-	0%
3.4.2 Gerenciamento de Fornecedores					-	0%
3.4.2.1 Criar a tela de gerenciamento de fornecedores			2.3.2.1	Resp. Front-End Desktop	-	0%
3.4.2.2 Implementar lógica				Resp. Back-End Desktop	-	0%
3.4.2.3 Conectar sistema ao Banco de Dados			3.1	Resp. Back-End Desktop	-	0%
3.4.3 Chat					-	0%
3.4.3.1 Criar tela			2.3.2.4	Resp. Front-End Desktop	-	0%
3.4.3.2 Conectar ao Banco de Dados			3.1	Resp. Back-End Desktop	-	0%
3.4.4 Gerenciamento de Usuários					-	0%
3.4.4.1 Criar tela			2.3.2.5	Resp. Front-End Desktop	-	0%
3.4.4.2 Conectar ao Banco de Dados			3.1	Resp. Back-End Desktop	-	0%
3.4.4.3 Implementar funcionalidade de pesquisa			3.4.4.2	Resp. Back-End Desktop	-	0%
3.4.4.4 Implementar funcionalidades de adicionar, excluir e alterar dados			3.4.4.2	Resp. Back-End Desktop	-	0%
3.5 Implementação – Engenharia					210	0%
3.5.1 Comprar componentes eletrônicos			2.2.4	Grupo	210,00	0%
3.5.2 Escrever Software para os eletrônicos			3.5.1	Resp. Firmware
3.5.2 Comprar peças de montagem			2.1.3	Grupo	??
3.5.3 Corrigir design					-	0%
3.5.3.1 Imprimir protótipo			2.1	Resp. Eng. Mecânica, impressora 3d	-	0%
3.5.3.2 Montar circuito			2.2	Resp. Eng. Eletrônica, componentes	-	0%
3.5.3.3 Testar funcionamento			3.5.3.1; 3.5.3.2	Grupo	-	0%
3.5.3.4 Identificar e corrigir falhas			3.5.3.3	Resp. Eng. Eletrônica, Eng. Mecânica e Firmware	-	0%
3.5.3.5 Repetir 3.5.3					-	0%
4. Finalização					-	0%
4.1 Inspeção Final					-	0%
4.1.1 Conferir se o sistema está de acordo com o projetado			1,2,3	Grupo	-	0%
4.1.2 Verificação de segurança e integridade do sistema (testes)			2,3	Grupo	-	0%
4.1.3 Validação final do sistema			2, 3	Cliente	-	0%
4.1.4 Adicionar informações adicionais à documentação			1
4.2 Conclusão do Projeto					-	0%
4.2.1 Implementação do site na nuvem			'2, 3, 4.1	Grupo	-	0%
4.2.2 Cadastro dos administradores			3	Resp. BD	-	0%
4.2.3 Arquivar os documentos do projeto			2, 3, 4.1	Grupo	-	0%
4.2.3 Escrever instruções			1, 2, 3, 4.1	Resp. Documentação		0%
4.2.4 Liberar aplicação mobile para Download			2,3	Grupo	-	0%
4.2.5 Apresentação do projeto para a comissão avaliativa de professores			1, 2, 3, 4.1	Grupo	-	0%