O Planejador de Projetos usa períodos de intervalos. Início=1 é o período de 1, e duração=5 significa que o projeto abrange cinco períodos começando pelo período de início. Insira dados começando em B5 para atualizar o gráfico.
Título do projeto. Insira um novo título nesta célula. Realce um período em H2. A legenda do gráfico está em J2 a AI2
Insira a atividade na coluna B, começando na célula B5.
Insira o período de início real na coluna E, começando na célula E5.
Insira o período de duração real na coluna F, começando na célula F5.
Insira a porcentagem concluída do projeto na coluna G, começando na célula G5.
Os períodos são transformados em gráficos de 1 a 60 iniciando da célula H4 até a célula BO4.
## Planejador de Projetos
Projeto: Handy
ATIVIDADE	INÍCIO	DURAÇÃO / (Semanas)	Predecessoras	Recursos	Custos / Reais	% CONCLUÍDA	PERÍODOS
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1. Preparação/Planejamento	1	5			-	100%
1.1 Criação dos Termos de Abertura	1	1		Resp. Documentação	-	100%
1.2 Criação do Escopo	2	1		Resp. Documentação		100%
1.3 Criação da Estrutura Analítica do Projeto	3	1		Resp. Documentação	-	100%
1.4 Criação do Cronograma do Projeto	5	1	1.3	Resp. Documentação	-	100%
1.5 Criação dos Modelos Lógicos (DER, MER, UML, Casos de Uso)	4	1		Resp. Documentação	-	100%
1.6 Criação do Documento de Requisitos	1	5	1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5	Resp. Documentação	-	100%
2. Design	6	11			-	81%
2.1 Criar design detalhado da parte mecânica	6	11			-	44%
2.1.1 Criar design base	6	2		Resp. Eng. Mecânica	-	100%
2.1.2 Criar canais para elásticos	8	1	2.1.1	Resp. Eng. Mecânica	-	100%
2.1.3 Definir porcas e parafusos usados	9	1	2.1.1	Resp. Eng. Mecânica	-	100%
2.1.4 Criar encaixes para as porcas e parafusos	9	1	2.1.1	Resp. Eng. Mecânica	-	100%
2.1.5 Modelar canais para os fios	10	1	2.1.1	Resp. Eng. Mecânica	-	0%
2.1.6 Modelar encaixe para o braço	11	2	2.1.1	Resp. Eng. Mecânica	-	0%
2.1.7 Definir como os atuadores devem funcionar	13	3	2.1.1	Resp. Eng. Mecânica	-	0%
2.1.8 Definir como guardar os eletrônicos	16	1	2.1.1	Resp. Eng. Mecânica	-	0%
2.1.9 Criar peça que segura o elástico	16	1	2.1.1	Resp. Eng. Mecânica	-	0%
2.2 Criar circuito eletrônico	6	4			-	100%
2.2.1 Definir forma de transmissão de dados	6	1		Resp. Eng. Eletrônica	-	100%
2.2.2 Definir componentes	7	1	2.2.1	Resp. Eng. Eletrônica	-	100%
2.2.3 Criar diagrama de circuito	8	1	2.2.2	Resp. Eng. Eletrônica	-	100%
2.2.4 Criar lista de componentes com links de compra e preços	9	1	2.2.2	Resp. Eng. Eletrônica	-	100%
2.3 Criar design base das telas	6	5			-	100%
2.3.1 Design Web	6	2			-	100%
2.3.1.1 Design Tela Inicial	6	1		Grupo	-	100%
2.3.1.2 Design Galeria	6	1		Grupo	-	100%
2.3.1.3 Design Login e Cadastro	7	1		Grupo	-	100%
2.3.1.4 Design Chat	7	1		Grupo	-	100%
2.3.2 Design Desktop	8	2			-	100%
2.3.2.1 Design Gerenciamento de Fornecedores	8	1		Grupo	-	100%
2.3.2.3 Design Login e Cadastro	8	1		Grupo	-	100%
2.3.2.4 Design Chat	9	1		Grupo	-	100%
2.3.2.5 Design Gerenciamento de Usuários	9	1		Grupo		10000%
2.3.3 Design Mobile	10	1			-	100%
2.3.3.1 Design Tela inicial e Controles	10	1		Grupo	-	100%
3. Implementação	17	1			210	100%
3.1 Implementar Banco de Dados	17	1	1.5	Resp. BD	-	100%
3.2 Implementação – API	18	6			-	100%
3.2.1 Criar base da API	18	1		Resp. API	-	100%
3.2.2 Criar rotas HTTP	18	1		Resp. API	-	100%
3.2.3 Desenvolver funções de conexão com o BD	19	3		Resp. API	-	100%
3.2.4 Criar rotas WebSocket	22	2		Resp. API		100%
3.3 Implementação – Web	23	14			-	100%
3.3.1 Tela Inicial	23	2			-	100%
3.3.1.1 Criar tela	23	1	2.3.1.1	Resp. Front-End Web	-	100%
3.3.1.2 Adicionar informações	24	1		Resp. Front-End Web	-	100%
3.3.2 Galeria	25	3			-	100%
3.3.2.1 Criar tela	25	1	2.3.1.2	Resp. Front-End Web	-	100%
3.3.2.2 Implementar inserção automática de imagens	26	2	3.1	Resp. Back-End Web	-	100%
3.3.3 Cadastro / Login	28	3			-	100%
3.3.3.1 Criar tela	28	1	2.3.1.3	Resp. Front-End Web	-	100%
3.3.3.2 Conectar com a API	29	1	3.1	Resp. Back-End Web	-	100%
3.3.4 Chat	31	6			-	100%
3.3.4.1 Criar tela	31	1	2.3.1.4	Resp. Front-End Web	-	100%
3.3.4.2 Conectar à API	33	4		Resp. Back-End Web	-	100%
3.4 Implementação – Mobile	24	11			-	0%
3.4.1 Criar interface	24	1	2.3.3.1	Resp. Front-End Mobile	-	0%
3.4.2 Implementar conexão Bluetooth com a prótese	25	10		Resp. Back-End Mobile	-	0%
3.5 Implementação – Desktop	24	19			-	100%
3.5.1 Login / Cadastro	24	3			-	100%
3.5.3.1 Criar tela	24	1	2.3.2.3	Resp. Front-End Desktop	-	100%
3.5.3.2 Conectar com a API	25	2	3.1	Resp. Back-End Desktop	-	100%
3.5.2 Gerenciamento de Fornecedores	27	5			-	100%
3.5.2.1 Criar a tela de gerenciamento de fornecedores	27	1	2.3.2.1	Resp. Front-End Desktop	-	100%
3.5.2.2 Implementar lógica	28	2		Resp. Back-End Desktop	-	100%
3.5.2.3 Conectar sistema à API	30	2	3.1	Resp. Back-End Desktop	-	100%
3.5.3 Chat	32	3			-	100%
3.5.3.1 Criar tela	32	1	2.3.2.4	Resp. Front-End Desktop	-	100%
3.5.3.2 Conectar à API	33	2	3.1	Resp. Back-End Desktop	-	100%
3.5.4 Gerenciamento de Usuários	35	8			-	100%
3.5.4.1 Criar tela	35	1	2.3.2.5	Resp. Front-End Desktop	-	100%
3.5.4.2 Implementar funcionalidade de pesquisa	36	2	3.4.4.2	Resp. Back-End Desktop	-	100%
3.5.4.3 Implementar funcionalidades de adicionar, excluir e alterar dados	38	5	3.4.4.2	Resp. Back-End Desktop	-	100%
3.6 Implementação – Engenharia	16	37			210	0%
3.6.1 Comprar componentes eletrônicos	16	3	2.2.4	Grupo	210,00	50%
3.6.2 Escrever Software para os eletrônicos	19	6	3.5.1	Resp. Firmware		100%
3.6.2 Comprar peças de montagem	18	3	2.1.3	Grupo	??
3.6.3 Corrigir design	17	27			-	0%
3.6.3.1 Imprimir protótipo	17	2	2.1	Resp. Eng. Mecânica, impressora 3d	-	0%
3.6.3.2 Montar circuito	19	1	2.2	Resp. Eng. Eletrônica, componentes	-	0%
3.6.3.3 Testar funcionamento	20	2	3.5.3.1; 3.5.3.2	Grupo	-	0%
3.6.3.4 Identificar e corrigir falhas	22	4	3.5.3.3	Resp. Eng. Eletrônica, Eng. Mecânica e Firmware	-	0%
3.6.3.5 Repetir 3.5.3	17	27			-	0%
4. Finalização	44	9			-	0%
4.1 Inspeção Final	44	6			-	0%
4.1.1 Conferir se o sistema está de acordo com o projetado	44	1	1,2,3	Grupo	-	0%
4.1.2 Verificação de segurança e integridade do sistema (testes)	45	2	2,3	Grupo	-	0%
4.1.3 Validação final do sistema	47	1	2, 3	Cliente	-	0%
4.1.4 Adicionar informações adicionais à documentação	48	2	1
4.2 Conclusão do Projeto	50	2			-	33%
4.2.1 Hospedar Site e API	50	2	'2, 3, 4.1	Grupo	-	100%
4.2.2 Cadastro dos administradores	50	1	3	Resp. BD	-	0%
4.2.3 Arquivar os documentos do projeto	50	1	2, 3, 4.1	Grupo	-	100%
4.2.3 Escrever instruções	50	2	1, 2, 3, 4.1	Resp. Documentação		0%
4.2.4 Liberar aplicação mobile para Download	50	2	2,3	Grupo	-	0%
4.2.5 Apresentação do projeto para a comissão avaliativa de professores	52	1	1, 2, 3, 4.1	Grupo	-	0%