## Planilha1
Termos de Abertura do Projeto
Nome do Projeto	Prótese
Justificativa do Projeto	Muitas vezes prótese são muito caras, levando pessoas com membros amputados a não terem condições de pagar por uma. O objetivo do projeto é criar uma solução barata para o cliente, a fim de que possa melhorar sua qualidade de vida até conseguir uma prótese mais tecnológica.
Descrição do produto	A ideia principal dessa prótese é a acessibilidade, possibilitando que mais camadas da sociedade tenham condições de possuir uma prótese para seus membros amputados. O produto deve ser impresso em impressoras 3d e possa ser controlado por movimentos de outras partes do corpo. / O produto virá acompanhado de um software para desktop para configurações e um software mobile conectado aos eletrônicos da prótese para movimentos e ações mais precisas.
Gerente do Projeto / Nível de Autoridade	Matheus Tomazella / O gerente de projeto deve ter autoridade para coordenar recursos financeiros e humanos disponibilizados, a fim de concluir o projeto.
Patrocinador	Matheus Tomazella
Partes interessadas / (principais)	● Cliente / ● Projetista / ● Programador
Restrições	● Orçamento máximo de R$1.000,00 reais para desenvolvimento.
Premissas	● Deve priorizar produto final barato / ● O produto deve poder ser imprimido e construído pelo cliente.
Autorização do Projeto	Data: 20 de Junho de 2020 / ______________________ / Matheus Tomazella